План

мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС

начального общего образования

в  МБОУ «Начальная школа – детский сад»

на 2013-2014 учебный год

Цель:

Создание условий для поэтапного перехода на новые федеральные образовательные стандарты через развитие инновационной среды школы.

Задачи:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС.

- Обеспечить качественную подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО.

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС НОО.

- Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.

| Направление мероприятий | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 1 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО на 2013-2014 уч. год | 01.09.2013 | Руководитель ШМО Сидорова Р.В. |
|  | 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | 01.09.2013 | Зам. директора по УВР Игнатенко И.И. |
|  | 3 | Разработка Положения о внеурочной деятельности | Август 2013 | Атняшева И.В. |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 4 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям нового Закона «Об Образовании» РФ, ФГОС (цели ОП, режим занятий) | 01.09.2013 | Зам. директора по УВР Игнатенко И.И. |
|  | 5 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям нового Закона «Об образовании» РФ, ФГОС (финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | 01.09.2013 | Ковальногих Л.М. |
|  | 6 | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 01.09.2013 | Администрация ОУ |
| Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 7 | Педагогический совет по теме «Цель и задачи работы педагогического коллектива в связи с принятием нового Закона «Об образовании» РФ | Сентябрь | Игнатенко И.И. |
|  | 8 | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО | В течение года | ШМО учителей Сидорова Р.В. |
|  | 9 | Создание, пополнение и реклама электронного банка НПБ и методических материалов по ФГОС | В течение года | ШМО учителей Сидорова Р.В. |
|  | 10 | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС | В течение года | Директор |
|  | 11 | Развитие предметной образовательной среды кабинетов начальной школы | в течение года | Директор, зам. директора по УВР |
|  | 12 | Участие в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Учителя |
|  | 13 | Внесение в план работы ШМО учителей изучение вопросов по организации УВП в условиях внедрения ФГОС | В течение года | ШМО учителей Сидорова Р.В. |
|  | 14 | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО в ОУ | Август 2013 | Игнатенко И.И. Летова Г.Л. |
|  | 15 | Внедрение новой учебной программы «ОРКСЭ» | В течение года | Захарова Е.А. Игнатенко И.И. |
|  | 16 | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Сентябрь 2013 | Ковальногих Л.М. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 17 | Создание в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | 01.10.2013 | Зам. директора по УВР Игнатенко И.И. |
|  | 18 | Обучение учителей начальных классов, зам. директора, использованию разнообразных форм организации образовательного процесса | В течение года | Сидорова Р.В. |
|  | 19 | ПДС «Первоклассник 2014», для учителей начальных классов, которые с 01.09.2014 будут работать по ФГОС | 1 раз в месяц | Карпова М.В. |
|  | 20 21 | Участие в работе профессиональных методических формирований: для заместителей директора – ИМС «Стандарты второго поколения. Требования к освоению основных образовательных программ» Для руководителей ШМО – РМО руководителей ШМО учителей начальных классов по теме «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе» | По плану работы ЦНМО | Игнатенко И.И. Сидорова Р.В. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 22 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | В течение года | Ковальногих Л.М. |
|  | 23 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам (подключение рабочего места учителя к Интернету) | В течение года | Ковальногих Л.М. |
|  | 24 | Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий | В течение года | Библиотекарь Игнатенко И.И. |
|  | 25 | Общешкольная родительская конференция по теме «Обновление образовательных стандартов» | Апрель | Ковальногих Л.М. Игнатенко И.И. |
|  | 26 | Просвещение родителей о внедрении ФГОС начального и дошкольного образования через сайт школы и родительские собрания | В соответствии с годовым планом | Летова Г.Л. Игнатенко И.И. Ковальногих Л.М. |
| Мониторинг внедрения ФГОС НОО в образовательный процесс | 1 | Проведение промежуточного анализа реализации проекта (совещание при директоре) | Май 2014 | Ковальногих Л.М. |
|  | 2 | Внутришкольный контроль: - Контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности; - Организация и контроль внеурочной деятельности, в том числе проектной деятельности 1, 2, 3 классов | в течение года | Директор, зам. директора по УВР |
|  | 3 | Мониторинг формирования УУД учащихся | Октябрь – апрель | Сидорова Р.В. |
|  | 4 | Корректировка модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся (по мере появления нормативных документов Федерального уровня) | Август 2013 | Атняшева И.В. |
|  | 5 | Защита основных образовательных программ ОУ | Август 2013 | Летова ГЛ. Игнатенко И.И. |
|  | 6 | Утверждение учебных предметных программ на ШМО | Август 2013 | Руководители ШМО |
| Методическое сопровождение перехода на ФГОС | 1 | Педсовет, тема: Системно-деятельностный подход в развивающем обучении Педсовет, тема: Проектная деятельность педагога, как одно из условий повышения профессионализма | В соответствии с годовым планом По плану ШМО | Игнатенко И.И. Трухнина Г.В. Руководитель ШМО Педагоги ШМО |
|  | 2 | Методическое совещание, тема: Мониторинг формирования УУД младшего школьника и интегративных качеств дошкольников |  |  |
|  | 3 | Методическое совещание, тема: Развивающее обучение в рамках преемственности (подготовка к педсовету) |  |  |
|  | 4 | Методическое совещание, тема: Система работы по организации проектно-исследовательской деятельности |  |  |
|  | 5 | Методическое совещание, тема: Технологии развивающего обучения в учебно-воспитательном процессе |  |  |
|  | 6 | Консультация, тема: Развитие универсальных учебных действий, как важнейшее условие социализации школьника (дошкольника) |  |  |
|  | 7 | Основные компоненты учебной деятельности и основные учебные умения. Конструирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода |  |  |
|  | 8 | Создание системы критериального оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |
|  | 9 | Открытые уроки в рамках системно-деятельностного подхода. Создание банка диагностик по формированию УУД |  |  |
| Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности | 1 | Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, чемпионатах, олимпиадах школьного, муниципального, регионального и федерального уровней. Индивидуальная работа с учащимися, организация работы ПМПК | В соответствии с проектом «Одаренные дети» | Сидорова Р.В., руководитель ШМО Педагоги ШМО |
| Распространение опыта работы | 1 | 1. Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д. школьного, муниципального, регионального и федерального уровней. 2. Через печатные издания; взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий; 3. Участие в работе ШМО, КМО, РМО | В течение года | Педагоги ШМО |
| Осуществление преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования: | 1 2 3 | 1. Взаимопосещение уроков и занятий; 2. Организация диагностики развития способностей дошкольников и учащихся начальной школы; 3. Адаптация первоклассников. 4. Совместные заседания ШМО учителей и ПГ воспитателей Методическое совещание, тема: Развивающее обучение в рамках преемственности (подготовка к педсовету) Консультация. Тема: Развитие универсальных учебных действий, как важнейшее условие социализации школьника (дошкольника) | В соответствии с графиком | Сидорова Р.В., руководитель ШМО Педагоги ШМО Методист Игнатенко И.И., воспитатели, Психолог Трухнина Г.В. Игнатенко И.И. Летова Г.Л. |
| Организация внеурочной деятельности учащихся: | 1 | 1. Организация деятельности кружков, факультативов, секций 2. Проведение классных часов, классных и общешкольных мероприятий, выставок и т.д. 3. Привлечение родителей к организации коллективно-творческих дел | В соответствии с годовым планом | Сидорова Р.В., руководитель ШМО Атняшева И.В. отв. за воспит. работу Педагоги ШМО |