План

мероприятий по реализации

федеральных государственных требований (далее ФГТ)

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования

МБОУ «Начальная школа – детский сад»

на 2013-2014 г.

Цель:      Обеспечение целенаправленного и планомерного  поэтапного ввода в действие основной образовательной программы  дошкольного образования

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГТ;

- разработать и утвердить ООП ДО;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов  по подготовке к  введению ФГТ;

- информированность родительскую общественность по вопросам введения в ДОУ   ФГТ;

- обеспечить материально-техническое оснащение  в соответствии с требованиями ФГТ.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГТ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана обеспечения готовности ОУ к реализации ФГТ | август 2013г. | План мероприятий | Игнатенко И.И. |
| 1.2. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГТ. | август 2013г. | Пакет нормативно-правовых документов по ФГТ в ДОУ. | Ковальногих Л.М. |
| 1.3 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГТ. | сентябрь -октябрь | Перспективный план-график приобретения необходимого оборудования и материалов. | Ковальногих Л.М. Смирнова Н.Л. |
| 1.4. | Обеспечение методического сопровождения введения ФГТ. | в течение года | План методической работы | Игнатенко И.И. |
| 1.5. | Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГТ. | сентябрь | План психолого-педагогического сопровождения реализации ФГТ. | педагог-психолог Трухнина Г.В. |
| 1.6. | Формирование плана внутришкольного контроля с учётом реализации ФГТ. | сентябрь | План внутришкольного контроля | Игнатенко И.И. |
| 1.7. | Привлечение органов государственно - общественного управления к решению вопросов, связанных с подготовкой к введению ФГТ в ДОУ. | по плану управляющего совета | Предложения по организации работы по реализации ФГТ. | Ковальногих Л.М. |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГТ |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по ФГТ. | 2013– 2014 | Банк нормативно-правовых документов | Игнатенко И.И. |
| 2.2. | Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по реализации ФГТ в ОУ. Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГТ. | в течение года | Проекты локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по реализации ФГТ. Проекты приказов. | Игнатенко И.И. |
| 2.3. | Размещение пакета документов, регламентирующих деятельность по реализации ФГТ на сайте ОУ. | в течение года | Заполнение странички на сайте школы | Игнатенко И.И. |
| 2.4. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГТ. | август | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. | Ковальногих Л.М. |
| 2.5. | Разработка ООП ДО | август - сентябрь | Программа ООП ДО | Игнатенко И.И. |
| 2.6. | Координация взаимодействия учреждений дополнительного образования детей | сентябрь | Анализ возможностей учреждений дополнительного образования по организации внеурочной деятельности детей и заключение договоров | Игнатенко И.И. |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГТ |  |  |  |  |
| 3.1 | Анкетирование с целью выявления образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | октябрь 2013 | анкеты, результаты анкетирования | Игнатенко И.И. |
| 3.2 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | в течение года | План методической работы | Игнатенко И.И. |
| 3.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГТ. | в течение года | План методической работы | Игнатенко И.И. |
| 3.4 | Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2013-2014 г. | Банк вакансий | Ковальногих. Л.М. |
| 4.Методическое обеспечение введения ФГТ |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение педагогическим коллективом базовых документов: Закон РФ «Об образовании», ПринятГосударственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, утверждённые постановлением РФ от 15 мая 2013 года № 26 - Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». - Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 г. № 03 – 248 органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» - Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 г. № 03 – 13 органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования» - Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011г. № 2151 «Об утверждении Федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования» | В течение года | Формирование информативной компетентности педагогов о нормативной основе | Игнатенко И.И. |
| 4.2. | Создание в методическом кабинете подборки методической литературы по теме ФГТ. | в течение года | Методическая литература | Игнатенко И.И. |
| 4.3. | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов | сентябрь 2013 | План – график повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГТ | Игнатенко И.И. |
| 4.4. | Участие администрации и педагогов в методических мероприятиях различного уровня по реализации ФГТ. | в течение года | Участие в мероприятиях, повышение компетентности по вопросам введения ФГТ | Игнатенко И.И. |
| 4.5. | Планирование работы проблемной группы | сентябрь 2013 | План заседаний методического объединения | Игнатенко И.И. |
| 4.6. | Проведение педагогических совещаний, консультаций по вопросам реализации ФГТ к ООП ДО | в течение года | Протоколы педагогических совещаний | Игнатенко И.И. |
| 4.7. | Изучение, обобщение и реализация успешного опыта ДОУ по реализации ФГТ | в течение года | Протоколы педагогических советов Протоколы МО Материалы педагогических совещаний | Игнатенко И.И. |
| 4.8. | Создание банка инновационного опыта педагогических работников | в течение года | Городской Банк инновационного опыта педагогических работников | Игнатенко И.И. |
| 4.9. | Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГТ. | в течение года | Повышение компетентности по вопросам введения ФГТ | Игнатенко И.И. |
| 4.10. | Создание банка электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГТ | в течение года | Банк электронных образовательных ресурсов | Игнатенко И.И. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГТ |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение материалов по введению ФГТ на сайте ОУ. | В течение года | Раздел на сайте ОУ | Игнатенко И.И. |
| 5.2. | Анкетирование родителей по изучению социального запроса и интересов воспитанников. | апрель | Анкеты, результаты анкетирования | Игнатенко И.И. педагоги |
| 5.3 | Проведение родительских собраний по реализации ФГТ в дошкольное образование. | февраль | Протоколы собраний | Игнатенко И.И. педагоги |
| 5.4. | Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников. | В течение года | Модель образовательного процесса в ДОУ. | Игнатенко И.И. |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГТ |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение необходимого материального - технического оборудования в соответствии с требованиями ФГТ | В течение года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГТ. | Ковальногих Л.М. |
| 6.2. | Обеспечение педагогов учебно – методической литературой и пособиями в соответствии с ФГТ. | В течение года | Оснащённость методического кабинета необходимой учебно – методической литературой, справочными материалами в соответствии с ФГТ | Ковальногих Л.М. Игнатенко И.И. |
| 6.3. | Комплектование библиотеки методического кабинета литературой по всем образовательным областям в соответствии с ФГТ | В течение года | Формирование заявки на обеспечение литературой. План комплектования библиотечного фонда методического кабинета | Игнатенко И.И. |
| 6.4. | Организация доступа работников ОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. | В течение года | Увеличение числа компьютеров, подключённых к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Ковальногих Л.М. |